## TB_OBRA
COD_OBRA | NOME_OBRA
1 | VERTENTES
2 | SURUBIM

## TB_ATIVIDADE
COD_ATIVIDADE | NOME_ATIVIDADE
1 | INSTALACAO DE CONDUITE
2 | CAIXA DE PASSAGEM
3 | BASE DE POSTES
4 | CFTV
5 | ILUMINACAO
6 | LIMPEZA DE OBRA
7 | CONTROLE DE ACESSO
8 | POSTE AUXILIAR
9 | ALARME

## TB_SUB_ATIVIDADE
COD_SUB_ATIVIDADE | NOME_SUB_ATIVIDADE
1 | LOCACAO
2 | ESCAVACAO
3 | CONDUITE
4 | REATERRO
5 | COMPACTACAO
6 | CONCRETO
7 | PASAGEM DE CABOS ELETRICOS E FIBRA
8 | INSTALACAO DE EQUIPAMENTO
9 | TESTE DE SISTEMA
10 | LIMPEZA
11 | APLICACAO

## TB_FATO_ ATIVIDADE
COD_ATIVIDADE | COD_OBRA | DT_INICIO | DT_PREVISAO | DT_ENTREGA | STATUS_ATIVIDADE
1 | 1 | 2025-08-14 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO
2 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-23 |  | AGUARDANDO INICIO
3 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO
4 | 1 | 2025-09-22 | 2025-10-08 |  | AGUARDANDO INICIO
5 | 1 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO
6 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |  | AGUARDANDO INICIO
1 | 2 | 2025-08-14 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO
2 | 2 | 2025-08-25 | 2025-09-12 |  | AGUARDANDO INICIO
3 | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO
4 | 2 | 2025-09-22 | 2025-10-08 |  | AGUARDANDO INICIO
5 | 2 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO
6 | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |  | AGUARDANDO INICIO
7 | 1 | 2025-09-26 | 2025-10-16 |  | AGUARDANDO INICIO
7 | 2 | 2025-09-26 | 2025-10-16 |  | AGUARDANDO INICIO
8 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO
8 | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO
9 | 1 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO
9 | 2 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO

## TB_FATO_SUB_ATIVIDADE
COD_ATIVIDADE | COD_SUB_ATIVIDADE | COD_OBRA | DT_INICIO | DT_PREVISAO | DT_ENTREGA | STATUS_ATIVIDADE | QTD_TOTAL | QTD_PARCIAL | PERCENTUAL_REALIZADO
1 | 1 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-17 |  | AGUARDANDO INICIO | 1650 | 10 | 0.6061%
1 | 2 | 1 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO | 1650 | 600 | 36.36%
1 | 3 | 1 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO | 1650 | 25 | 1.515%
1 | 4 | 1 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO | 1650 | 7 | 0.4242%
1 | 5 | 1 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO | 1650 | 23 | 1.394%
2 | 2 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 71 | 5 | 7.042%
2 | 11 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 71 | 5 | 7.042%
2 | 5 | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 71 | 9 | 12.68%
3 | 2 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 28 | 10 | 35.71%
3 | 6 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 28 | 20 | 71.43%
3 | 5 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 28 | 5 | 17.86%
4 | 7 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
4 | 8 | 1 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | AGUARDANDO INICIO | 42 | 10 | 23.81%
4 | 9 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-08 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
5 | 8 | 1 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 42 | 2 | 4.762%
6 | 10 | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
1 | 1 | 2 | 2025-08-14 | 2025-08-17 |  | AGUARDANDO INICIO | 1400 | 10 | 0.7143%
1 | 2 | 2 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO | 1400 | 15 | 1.071%
1 | 3 | 2 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO | 1400 | 25 | 1.786%
1 | 4 | 2 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO | 1400 | 7 | 0.5%
1 | 5 | 2 | 2025-08-18 | 2025-09-05 |  | AGUARDANDO INICIO | 1400 | 23 | 1.643%
2 | 2 | 2 | 2025-08-25 | 2025-09-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 60 | 5 | 8.333%
2 | 11 | 2 | 2025-08-25 | 2025-09-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 60 | 5 | 8.333%
2 | 5 | 2 | 2025-08-25 | 2025-09-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 60 | 9 | 15%
3 | 2 | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 18 | 10 | 55.56%
3 | 6 | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 18 | 5 | 27.78%
3 | 5 | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 18 | 5 | 27.78%
4 | 7 | 2 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
4 | 8 | 2 | 2025-09-29 | 2025-10-03 |  | AGUARDANDO INICIO | 36 | 10 | 27.78%
4 | 9 | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-08 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
5 | 8 | 2 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 36 | 2 | 5.556%
6 | 10 | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
7 | 8 | 1 | 2025-09-26 | 2025-10-10 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
7 | 9 | 1 | 2025-09-28 | 2025-10-16 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
7 | 8 | 2 | 2025-09-26 | 2025-10-10 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
7 | 9 | 2 | 2025-09-28 | 2025-10-16 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
8 | 2 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 38 | 2 | 5.263%
8 | 6 | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 38 | 2 | 5.263%
8 | 2 | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 38 | 2 | 5.263%
8 | 6 | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-19 |  | AGUARDANDO INICIO | 38 | 2 | 5.263%
9 | 8 | 1 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 65 | 2 | 3.077%
9 | 9 | 1 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%
9 | 8 | 2 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 56 | 2 | 3.571%
9 | 9 | 2 | 2025-09-25 | 2025-10-12 |  | AGUARDANDO INICIO | 1 | 0 | 0%